Утвержден приказом

по МБОУ ООШ № 25

от 10.09.2013  № 395

______________ И.Г. Савелова

ПЛАН  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ В МБОУ ООШ № 25 пос. Северного

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2013 – июнь 2014 г. |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия | сентябрь 2013 – июнь 2014 г | # Директор МБОУ ООШ № 25 Савелова И.Г. |  |
| 1.1. | Распределение функций по подготовке и проведению ГИА-9 в МБОУ ООШ № 25 в 2013 -2014 учебном году | до 25 сентября 2013 г. | # Савелова И.Г. |  |
| 1.2. | Оказание организационно-методической помощи учителям –предметникам подготовке к проведению ГИА-9 | в течение года | # Савелова И.Г. |  |
| 1.3. | Анализ планов индивидуальной работы учителей – предметников с учащимися по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса в 2014 году | ноябрь 2013 г. | # Савелова И.Г. |  |
| 1.4. | Анализ планов по организации индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися IX класса по математике и русскому языку в 2013 - 2014 учебном году | ноябрь 2013 г. | # Савелова И.Г., руководители МО |  |
| 1.5. | Контроль хода подготовки к ГИА-9 | В течение 2013 -2014 учебного года. | # Савелова И.Г. |  |
| 1.6. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 в школе | В течение 2013 -2014 учебного года. | # Савелова И.Г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение школьных организационно-нормативных документов, их корректировка: | В течение 2013 -2014 учебного года. | # Савелова И.Г. |  |
| 2.1 | Плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 уч.г. | Сентябрь 2013 г январь 2014 г | # Савелова И.Г. |  |
| 2.2 | Плана информационно-разъяснительной работы с учащимися, педагогами и родителями обучающихся по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 уч.г. | Сентябрь 2013 Январь 2014 г | # Савелова И.Г. |  |
| 2.3 | Приказа: о назначении ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 уч.г. | Сентябрь 2013 г Январь 2014 г | # Савелова И.Г. |  |
| 2.4 | Графиков консультаций с выпускниками 9 класса в рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 2013-20143 уч.г. | Сентябрь 2013 г Январь 2014 г | # Савелова И.Г. |  |
| 2.5 | Приказов о подвозе учащихся на экзамены в ППЭ в рамках государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 уч.г. | В соответствии с графиков экзаменов | # Савелова И.Г. |  |
| 3. | # Мероприятия по формированию базы данных учащихся 9 класса школы |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по сбору данных о выпускниках 9 класса | Ноябрь2013- январь 2014 года. | Классный руководитель 9 кл. Панарина Г.Я. Директор Савелова И.Г. |  |
| 3.2. | Передача школьной базы данных по выпускникам 9 класса в управление образования | В соответствии с графиком | Директор Савелова И.Г. |  |
| 4. | # Организация обучения: |  |  |  |
| 4.1 | Учеников 9 класса - участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и схемой проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ; | В течение октября 2013г.– апреля 2014 г. | Директор Савелова И.Г Учителя – предметники: Чипигина Т.К. Панарина Г.Я. |  |
| 4.2 | школьного координатора ГИА-9; | В течение октября 2013г.– апреля 2014 г. | Директор Савелова И.Г |  |
| 4.3 | Организаторов. ОУ-ППЭ | В течение января .– апреля 2014 г. | Директор Савелова И.Г |  |
| 4.4 | Общественных наблюдателей | В течение января .– апреля 2014 г. | Директор Савелова И.Г |  |
| 5. | Организация внутришкольного контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | В течение сентября 2013.– апреля 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г. |  |
| 5.1. | Посещение уроков, консультаций в9 классе с целью осуществления контроля за подготовкой к итоговой аттестации | В течение сентября 2013г.– мая 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 5.2. | Проведение тематического контроля за ходом подготовки к итоговой аттестации | В течение сентября 2013г.– мая 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 5.3. | Собеседования с учителями-предметниками по выполнению планов по организации индивидуальной работы со слабоуспевающими | 1 раз в месяц | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 5.4. | Проведение опроса общественного мнения выпускников 9 класса и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 | 1 раз в четверть | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 5.5. | Анализ КДР по учебным предметам в 9 классе | В соответствии с графиком | # Директор школы Савелова И.Г Учителя – предметники Панарина Г.Я. Чипигина Т.К. |  |
| 5.6. | Проведение тематических предметных недель по подготовке к ГИА | Февраль -апрель | Руководители школьных МО, учителя-предметники Кузмичева О.А Томазов С.В. Панарина Г.Я. Чипигина Т.К. |  |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки к ГИА-9 | В течение сентября 2013 г.– мая 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г Классный руководитель 9 класса Панарина Г.Я. |  |
| 6.2. | Подготовка и проведение совещаний с учителями – предметниками по тематике ГИА-9 | В течение сентября 2013 г.– мая 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 6.3 | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты) | Октябрь 2013 г. – март 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г |  |
| 6.4. | Доведение до участников ГИА-9 нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней, инструкций по проведению ГИА-9 (через сайт школы, библиотеку, совещания, собрания) | Октябрь 2013 г. – март 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г., Кл. руководитель 9 кл. – Панаарина Г.Я. |  |
| 6.5. | Размещение информации о ГИА -9 на школьном информационном сайте и стендах в учебных кабинетах и в рекреации школы | Сентябрь 2013 г. – май 2014 г | # Директор школы Савелова И.Г., Кл. руководитель 9 кл. – Панарина Г.Я., учителя - предметники |  |
| II. | Этап проведения и анализа результатов ГИА-2014 | май-август 2014 г. |  |  |
| 1. | Проведение итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. | Ознакомление учащихся и их родителей с расписанием итоговой аттестации на 2013-2014 учебный год | до мая 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г., |  |
| 1.2. | Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | до 20 мая 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г., Кл. руководитель 9 кл. – Панарина Г.Я |  |
| 1.3. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г., Кл. руководитель 9 кл. – Панарина Г.Я., учителя - предметники |  |
| 1.4. | Подготовка отчетов по проведению ГИА-9 2014 года в разрезе учебных предметов в сравнении с результатами по школе 2013 года | июнь-август 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г., учителя - предметники |  |
| 1.8. | Подготовка аналитических справок по итогам ГИА-9 по учебным предметам | июнь 2014 г. | # Директор школы Савелова И.Г., |  |